

**Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение**

**«Хучнинская средняя общеобразовательная школа №1**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

 **368650 Республика Дагестан, Табасаранского район, с. Хучни, ул.Айдемирова,21 E-mail** **huchni11@mail.ru**

**ПРИКАЗ**

|  |  |
| --- | --- |
| **«14»мая 2019г.**  | **№103** |

**Об утверждении типового плана (дорожной карты) первоочередных действий по созданию и функционированию Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в МКОУ «Хучнинская СОШ №1»**

В соответствии с распоряжением министерства просвещения российской федерации от 1.03.2019 № Р-23 «Об утверждении методических рекомендаций по созданию мест, в том числе рекомендации к обновлению материально-технической базы, с целью реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах», п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемую Дорожную картупервоочередных действий по созданию и функционированию Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в **МКОУ «Хучнинская СОШ №1» (**приложение).
2. Обеспечить реализацию Дорожной карты
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора по УВР Азизова Ф.И.

Директор школы: Кулиева Д.М.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение  |

**Дорожная карта первоочередных действий по созданию и функционированию Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование мероприятия** | **Результат** | **Сроки** |
| 1. | Утверждение Положения о деятельности Центра | Положение школы о создании Центра в МКОУ «Хучнинская СОШ №1» в соответствии с методическими рекомендациями | май |
| 3. | Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования Центра | Приказ по школе | май |
| 4. | Согласование типового дизайн- проекта Центра | Приказ по школе | май |
| 5. | Согласование типового проекта зонирования Центра | Приказ по школе | май |
| 6. | Согласование типового проекта инфраструктурного листа Центра | Приказ по школе | май |
| 7. | Согласование калькуляции операционных расходов на функционирование Центра по статьям расходов, утвержденным документацией по отбору субъекта Российской Федерации на со финансирование из бюджета Российской Федерации расходного обязательства | Приказ по школе | май |
| 8. | Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центров, в том числе по новым технологиям преподавания предметной области «Технология», «Информатика», «ОБЖ»:1. Анализ кадрового состава Центров2. Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на онлайн платформе3. Обеспечение участия педагогического состава в очных курсах повышения квалификации, программах переподготовки кадров | Представление информации о кадровом составе Свидетельство о повышении квалификацииОтчет по программам переподготовки кадров | Май-Июнь |
| 9. | Наладка оборудования:- подготовка технического задания согласно рекомендуемого инфраструктурного листа;- объявление конкурсных закупочных процедур;- косметический ремонт, приведение площадок образовательных организаций в соответствие с фирменным стилем «Точка роста» | Поставку оборудования | июньАвгуст |
| 10. | Организация набора детей, обучающихся по программам Центра | Приказы о зачислении учащихся | Сентябрь |
| 11. | Лицензирование образовательной деятельности Центров (при необходимости) | Лицензии на реализацию основных и дополнительных общеобразовательных программ | Август |
| 12. | Открытие Центров в единый день открытий | Информационное освещение в СМИ | Сентябрь2019 |